## NOVIEMBRE 2024
2025-06-26
TABLA DE CONTROL DE ACTIVIDADES
SEMANA 1 | [5 empty] | TOTAL DE HORAS
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS |  | 341.7
2024-11-04 | Gratiferia | Actividades varias | 11:00 a 15:00 | 4
2024-11-05 | Gratiferia | Actividades varias | 11:00 a 14:00 | 3
2024-11-06 | Gratiferia | Actividades varias | 12:00 a 13:00 | 1 |  | 138.3
2024-11-07 | Diseño y creación del footer | Se analizó el contenido y el diseño del footer | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:00 | 3 |  | 34.575
viernes, 8 de noviembre de 2024 | Diseño y creación de tarjetas | Se crearon las tarjetas del según panel | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:00 | 3 |  | 0.86438
14
SEMANA 2
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2024-11-11 | Diseño y creación de tarjetas | Se trabajaron los detalles de las tarjetas | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:00 | 3
2024-11-12 | Diseño y creación del panel principal, y avances | Se trabajo el panel principal y se revisarón los avances | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:00 | 3
2024-11-13 | Creación del panel principal | Creacion del panel principal y su contenido responsivo | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:00 | 3
2024-11-14 | - | - | - | 0
2024-11-15 | Diseño del footer | Creación de los elementos del footer | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:00 | 3
12
SEMANA 3
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2024-11-17 | Diseño del footer | Creación de los elementos del footer | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:00 | 3
2024-11-18 | Diseño del footer | Acomodo de los elementos | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:00 | 3
2024-11-19 | Diseño del footer | Diseño responsive | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:00 | 3
2024-11-20 | Diseño del footer | Iconos y animaciones | 8:00 - 5:00 | 9
2024-11-21 | Diseño del footer | Diseño responsive | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:00 | 3
2024-11-22 | Diseño de paneles | Creación y diseño de imágenes | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:00 | 3
21
SEMANA 4
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2024-11-25 | Diseño de paneles | Parte responsive | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 19:30 | 3
2024-11-26 | Diseño de paneles | Parte responsive y correcciones del footer | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-11-27 | Proposito | Diseño responsive | 7:00 - 8:30 y de 17:30 - 18:30 | 4
2024-11-28 | Proposito | Barras separadoras | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-11-29 | Proposito | Detalles imagen | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:31 | 4
17
SEMANA 5
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2024-11-30 | Imagen principal | Se corrigieron detalles y se arreglo para el modo responsive | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-01 | Secciones | Creacion y de las secciones y su separador (Responsive completo) | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-02 | Mision y Vision | Respondive (con flechas) | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-03 | Mision y Vision | Respondive (con flechas) | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-04 | Footer | Unidades UAM (Responsive) | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
15
SEMANA 6
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2024-12-05 | Footer | Unidades UAM (Responsive) | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-06 | Footer | Correchiones iconos menores (Terminado) | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-07 | Footer | Leyenda responsive (Terminado) | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-08 | Footer | Logo UAM en unidades y animacion del mismo para tablet | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-09 | Footer | Logo UAM en unidades y animacion del mismo para tablet | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
15
SEMANA 4
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2024-12-10 | Seccion | Divicion de imágenes en responsive tablet | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-11 | Seccion | Divicion de imágenes en responsive tablet | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-12 | Seccion | Divicion de imágenes en responsive celular | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-13 | Seccion | Divicion de imágenes en responsive celular | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-14 | Seccion | Divicion de imágenes en responsive celular | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
15
SEMANA 7
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2024-12-15 | Secciones | Diseño y creacion de enlaces | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-16 | Secciones | Despliegue de enlaces | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-17 | Secciones | Despliegue de enlaces | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 3
2024-12-18 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
2024-12-19 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
9
SEMANA 8
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2024-12-20 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
2024-12-24 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
0
SEMANA 9
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
0
SEMANA 10
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2024-12-30
2024-12-31
2025-01-01 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
2025-01-02
2025-01-03
0
SEMANA 11
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-01-04
2025-01-05 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
2025-01-06
2025-01-07 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
2025-01-08 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
0
SEMANA 12
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-01-09 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
2025-01-10 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
2025-01-11
2025-01-12
2025-01-13 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
0
SEMANA 4
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-01-14 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración | - | 0
2025-01-15
2025-01-16 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración |  | 0
2025-01-17 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración |  | 0
2025-01-18 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración |  | 0
0
SEMANA 13
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-01-19
2025-01-20 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración |  | 0
2025-01-21 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración |  | 0
2025-01-22 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración |  | 0
2025-01-23 | Tabajo en la integración | Tabajo en la integración |  | 0
0
SEMANA 14
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-01-27
2025-01-28 |  |  |  | 0
2025-01-29 | Navbar | Desplazamientos y detalles (celular) | 16:00-19:30 | 3.5
2025-01-30 | Navbar | Corrección de errores y retracción grupal (celular navbar) | 9:30-13:00 , 14:00-15:00 y 15:30 -17:00 | 6
2025-01-31 |  |  |  | 0
9.5
SEMANA 15
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-02-11 | Navbar e imágenes | Se cambiarón imágenes, se optimizo la pagina, se acabaron detalles del navbar | 7:30 - 12-00 y de 13:50 - 14:30 | 5.2
2025-02-12 | Ayuda centro de acopio | Ayuda prestada al centro de acopio | 9:15-13:15 | 4
2025-02-13 | Ayuda centro de acopio y Corrección errores | Ayuda prestada al centro de acopio y correccion de errores en tableta del index | 9:50-13:05 y de 14:30 - 16:00 | 4.5
2025-02-14 | Ayuda centro de acopio | Ayuda prestada al centro de acopio | 9:30-13:00 | 3.5
2025-02-15
17.2
SEMANA 16
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-02-17 | Ayuda centro de acopio | Ayuda prestada al centro de acopio | 11:00-14:15 Y 15:00 - 16:15 | 4
2025-02-18 | Ayuda centro de acopio y Posicionamiento de imágenes | Ayuda prestada al centro de acopio y posicionamiento correcto de imágenes | 10:00 - 13:30 Y 14:30 - 15:30 | 5
2025-02-19 | Posicionamiento de imágenes y desplazamiento | Posicionamiento final de imágenes, desplazamiento y corrección de posicion texto paneles en celular | 9:30 - 13:00 Y 14:00-16:30 | 6
2025-02-20 | Imágenes Tableta | Se realizarón las modificaciones para el modo tableta de los paneles | 10:00 - 13:00 Y 19:00 - 22:00 | 6
2025-02-21 | Imágenes Tableta | Se realizarón las modificaciones para el modo tableta de los paneles | 10:00 - 14:00 Y 16:00 - 15:00 | 5
2025-02-22 | Imágenes Tableta | Se realizarón las modificaciones para el modo tableta de los paneles | 13:00 - 15:00 Y 16:00 - 19:00 | 5
31
SEMANA 17
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-02-25 | Detalles y responsive | Se investigaron y corrigieron errores, también se adaptaron diferentes mejoras en la ineracción con el usuario. | 11:00 - 13:00 Y 18:00 - 21:30 | 5.5
2025-02-26 | Detalles y responsive | Se investigaron y corrigieron errores, también se adaptaron diferentes mejoras en la ineracción con el usuario. | 11:00 - 13:00 Y 18:00 - 21:30 | 5.5
2025-02-27 | Detalles y responsive | Se investigaron y corrigieron errores, también se adaptaron diferentes mejoras en la ineracción con el usuario. | 11:00 - 13:00 Y 18:00 - 21:30 | 5.5
2025-02-28 | Adaptación IOS | Se investigaron y probaron diferentes metodos para IOS | 7:00 - 11:00 , 14:30 - 15:30 | 5
21.5
SEMANA 18
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-03-10 | Adaptación IOS | Se investigaron y probaron diferentes metodos para IOS | 7:00-10:30 , 14:30 - 22:00 | 12
2025-03-11 | Adaptación IOS | Se investigaron y probaron diferentes metodos para IOS | 8:00 - 13:00 , 14:30 - 15:30, 19:00 - 22:00 | 9
2025-03-12 | Adaptación IOS | Se investigaron y probaron diferentes metodos para IOS | 7:00 - 11:00 | 4
2025-03-13 | Adaptación IOS | Pruebas | 7:00 - 9:00 | 2
2025-03-14 | Correcciones menores | Correcciones menores | 10:00 - 12:00 | 2
29
SEMANA 19
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-04-01 | Optimizacion imágenes y pagina en IOS | Se investigaron y aplicaron métodos de optimización de imágenes | 9:30-11:00 , 14:30 - 17:00 | 5
2025-04-02 | Optimizacion imágenes y pagina en IOS | Se investigaron y aplicaron métodos de optimización de imágenes | 15:00 - 21:00 | 6
2025-04-03 | Correcciones y mejoras en la implementación | Corrigieron los errores del navbar en la nueva página. | 10:30 - 13:00, 14:30 - 21:00 | 10
21
SEMANA 20
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-04-14 | Modificar css para espacios | Se trabajo en la página de Solicitud de agua deshionizada | 7:30-11:00 , 14:30 - 19:00 | 9
2025-04-15 | Modificar css para espacios | Se trabajo en la página de Solicitud de agua deshionizada | 14:30 - 20:00 | 5.5
2025-04-16 | Modificar imágenes y tabla | Se trabajo en la página de Solicitud de agua deshionizada | 10:00 - 12:00, 14:30 - 21:00 | 8.5
2025-04-17 | Se acomodaron los elementos responsive | Se trabajo en la página de Solicitud de agua deshionizada | 11:00 - 13:00 Y 18:00 - 21:30 | 5.5
2025-04-18 | Se acomodaron los elementos responsive | Se trabajo en la página de Solicitud de agua deshionizada | 12:00-13:00 - 14:30 - 16:30 | 4
2025-04-19 | Se acomodaron los elementos responsive | Se trabajo en la página de Solicitud de agua deshionizada | 16:30 - 21:30 | 5
37.5
SEMANA 21
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-04-21 | Se modificó el footer | Se trabajo en la página de Solicitud de agua deshionizada | 18:30 - 19:30 | 1
1
SEMANA 22
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-05-05 | Se modificaron errores marcados | Se agregaron en laces y responsive del footer | 9:30-11:00 , 14:30 - 20:00 | 7
7
SEMANA 23
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-05-20 | Se realizarón los cambio solicitados en index.html | Correcciónes de texto y ocultación de elementos | 19:00-18:30 | 1.5
1.5
SEMANA 24
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-06-03 | Se realizarón los cambios en el navbar | Corrección en bug de barra y letras en negritas | 15:00 - 20:30 | 5.5
5.5
SEMANA 25
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-06-17 | Se realzó la primera parte de la maquetación de la página de planta de tratamiento de aguas residuales | Se terminó la imagen principal y la mitad de la parte de contacto en escritorio | 14:00 - 18:30 | 4.5
2025-06-18 | Se terminó la segunda y la tercera parte de la página, para escritorio y se corrigió un error en el footer | Se terminó la segunda y tercera parte de la pagina para escritorio, tambien se empezó con la tercera | 8:00 -12:00, 18:00 -21:00 | 7
2025-06-19 | Se terminó la tercer parte y se avanzó hasta la animasión de la cuarta | Se terminó la tercer parte y se llego hasta la animasión de la cuarta en pantallas de escritorio | 10:30-13:00, 15:00-19:30 | 7
2025-06-20 | - | - | -
2025-06-21 | Se terminó la animación y se avanzo hata el final de la quinta sección en escritorio | Se ha terminado la cuarta sección y la quinta, solo falta animarla. Esto para la pantalla en escritorio | 8:00-12:00, 18:00-21:00 | 7
2025-06-22
2025-06-23 | Se terminarón las animaciones en la quinta seccion | Se terminarón las animaciones en la quinta sección | 19:00-22:30 | 3.5
29
SEMANA 25
FECHA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | HORARIO | HORAS CUBIERTAS
2025-06-25 | Se empezarón las funcionalidades para los videos en la página | Se empezarón las funcionalidades para los videos, para pantallas de escritorio en la planta de tratamiento AR | 8:00-10:00, 17:30-19:30 | 4
2025-06-26 | Se terminarón las funcionalidades para los videos y se avanzaron responsivamente hasta la misma sección | Se terminarón las funcionalidades para los videos y se avanzaron responsivamente hasta la misma sección, para la planta de tratamiento AR | 7:00-11:30, 14:30-19:00 | 9
2025-06-27
2025-06-28
2025-06-29
2025-06-30
2025-07-01
13

## TOTAL DE HORAS
Total general de horas
#REF!